«Об утверждении плана – графика

подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

в муниципальном районе Уфимский район

Республики Башкортостан  в 2010 году»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 9 февраля 2007 года №17-ФЗ), Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 года №196 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 года № 854, приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 года № 1075 «Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», с изменениями от 16.03.2001 г. №1022, от 25.06.2002 г. № 2398, от 21.01.2003 г. №135, Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 г. №362, Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №57

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план – график подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2010 году в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан (приложение 1).

2. Начальнику отдела образования администрации муниципального района Уфимский район Дубановой Н.А., начальнику Отдела внутренних дел по Уфимскому району Губачеву И.А., главному врачу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Уфимская  Центральная районная поликлиника» Магазову М.Р., начальнику ОГИБДД ОВД по Уфимскому району Авдееву И.В., начальнику ОГПН Уфимского района УГПН ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Турайзянову А.Г.  обеспечить выполнение обозначенных пунктов плана - графика подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)  в 2010 году в МР Уфимский район РБ (приложение 1).

3. Рекомендовать редактору казенного предприятия РБ «Редакция газеты «Уфимские нивы»» Савенко Л.М. своевременно освещать на страницах газеты ход и итоги проведения единого государственного экзамена – 2010 в муниципальном районе Уфимский район.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ризванову Л.И.

Приложение 1

к постановлению Главы администрации

МР Уфимский район РБ

# от 24 февраля  2010 г. № 308

План-график

подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

в 2010  году в МР Уфимский район РБ

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение целей и задач проведения единого государственного экзамена на 2009-2010 учебный год | май-июль 2009 г. | отдел образования |
| 2. | Работа по обеспечению образовательных учреждений нормативной правовой, инструктивной базой по проведению ЕГЭ - 2010 | февраль-март 2010 г. | Министерство образования Республики Башкортостан, отдел образования (Дубанова Н.А..) |
| 3. | Подготовка приказов об утверждении: ответственного за проведение ЕГЭ на муниципальном уровне; о проведении государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена; пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, списков выпускников | январь-март 2010 г. | Иванова З.Р. |
| 4. | Работа по формированию муниципальной базы данных в соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора - о выпускниках общеобразовательных учреждений; - об общеобразовательных учреждениях; - о пунктах проведения ЕГЭ; - об административно-территориальных единицах, ответственном специалисте, обеспечивающего проведение ЕГЭ | в соответствии с графиком предоставления информации в РЦОИ | РЦПИ Иванова З.Р., Зиянгиров Д.Д. |
| 5. | Проведение репетиционного экзамена по математике и русскому языку в подведомственных общеобразовательных учреждениях | февраль 2010 г. | руководители общеобразовательных учреждений |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.. 6.5. | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ Определение информационных карт по маршрутам доставки в пункты проведения экзамена МОБУ СОШ с.Дмитриевка (резервный пункт – МОБУ СОШ с.Михайловка) экзаменационных материалов; выпускников Согласование взаимодействия с администрацией муниципального района Уфимский район, администрацией сельских поселений и службами: - районным отделом внутренних дел; - центральной районной поликлиникой; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения Получение сборников инструктивных материалов по технологии проведения ЕГЭ, пропусков и информационных плакатов Получение экзаменационных материалов по ЕГЭ Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки России Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | апрель 2010 г. апрель – май 2010 г. май-июнь 2010 г. май - июнь 2010 г. июнь 2010 г. | отдел образования, образовательные учреждения, сельские поселения, соответствующие службы Отдел образования, руководители, ответственные за проведение ЕГЭ |
| 7. | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: -хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ | март 2010 г. | Иванова З.Р., руководители, ответственные за ЕГЭ |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения эксперимента Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга Проведение опроса общественного мнения об эксперименте (выпускники, родители, учителя, администрация школ) Подготовка сводного аналитического отчета, включающего предложения по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ | май-июль 2010 г. весь период июнь 2010 г. | отдел образования, образовательные учреждения Иванова З.Р. |
| 9. | Методическое сопровождение организации ЕГЭ - Инструктажи, обучающие семинары по технологии проведения ЕГЭ, анализу содержания КИМов | март – апрель 2010 г. | отдел образования (Дубанова Н.А.) методический кабинет (Иткулова М.Р.) |
| 10. | Организация мероприятий по обеспечению информирования о проведении единого государственного экзамена: - подготовка и проведение пресс-конференций по тематике ЕГЭ с участием начальника отдела образования, представителей школ, вузов, общественности, выпускников и абитуриентов; - обеспечение информационной и справочной литературой по ЕГЭ - оповещение о начале, ходе и итогах проведения ЕГЭ в районной газете «Уфимские нивы» | весь период | отдел образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения МО РБ Савенко Л.М. |
| 11. 11.1 11.2 | Проведение мероприятий по обеспечению контроля проведения ЕГЭ на муниципальном уровне Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне общеобразовательных учреждений Контроль за соблюдением условий безопасности в ППЭ (пункте проведения экзамена – МОБУ СОШ с.Дмитриевка) | май-июнь 2010 г. | отдел образования, ответственные за проведение ЕГЭ Валикарамова А.К. |