Утверждена

решением  Совета

муниципального района

Уфимский район

Республики Башкортостан

от 23 апреля 2009 года №65

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УФИМСКИЙ РАЙОН РБ

на 2009 – 2013 годы

Уфа 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы	4

- Введение

- Основные итоги реализации Программы развития образования в районе на 2004-2008 годы	6

3.     Дошкольное образование	7

- Общее образование		8

- Национальное образование	9

- Воспитание и дополнительное образование обучающихся------	11

- Охрана прав детства	12

- Кадровое обеспечение учреждений образования	12

9.     Обеспечение безопасности образовательных учреждений              	13

10.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	15

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	15

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ		17

Паспорт Программы

Наименование            Программа развития образования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2009-2013 годы

Основание	         Закон Российской Федерации «Об образовании»;

для разработки           Закон Республики Башкортостан «Об образовании»;

Программы	 Комплексная Программа по реализации в 2008 году основных положений                    Послания Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию - Курултаю Республики Башкортостан «К благополучию и благосостоянию каждой семьи, всех жителей Башкортостана» (О положении в республике и основных направлениях ее развития в 2008 году), утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 июня 2008 года № 185, Республиканская программа развития образования на 2009-2013 годы, одобренная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2008 года №477

Заказчик Программы

Основные

разработчики

Программы

Исполнители мероприятий Программы

Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Администрации муниципального района Уфимский район

Отдел  образования администрации муниципального

района Уфимский район, муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования муниципального района  Уфимский район РБ», муниципальное учреждение

«Районный методический кабинет», муниципальное учреждение «Районный центр педагогической информации», образовательные учреждения района

Цели и задачи

Программы

Цели:

- Обеспечение динамичного развития системы образования в соответствии с запросами личности и общества

- Повышение доступности качественного образования

- Формирование конкурентоспособной личности со значительным интеллектуальным и нравственным потенциалом

- Совершенствование регулирования и управления в сфере образования

Задачи:

- обеспечение продолжения реализации в районе приоритетного национального проекта «Образование»;

- обеспечение равных условий обучающимся для получения качественного образования;

- внедрение в системе образования новых государственных образовательных стандартов;

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся;

- развитие инновационной и опытно- экспериментальной деятельности образовательных учреждений;

- развитие  системы оценки качества образования;

- создание эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения системы образования;

- внедрение механизмов оценки качества в систему стимулирования оплаты труда педагогов;

- внедрение индикативного управления районной  системой образования;

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Охват детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет разными формами дошкольного образования, детей старшего дошкольного возраста - подготовкой по образовательным программам;

удельный вес воспитателей дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием;

охват обучающихся всеобщим средним образованием; доля обучающихся и преподавателей, участвующих в программах обмена с другими регионами;

число обучающихся образовательных учреждений, осваивающих образовательные программы для одаренных и талантливых детей;

число образовательных учреждений, осуществляющих инновационную и опытно-экспериментальную деятельность;

численность учителей  общеобразовательных учреждений, обладающих информационно-коммуникационной компетентностью по всем направлениям образовательного процесса

Сроки реализации Программы

2009-2013 годы

Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с мероприятиями, осуществляемыми по смете исполнителей согласно приложению.  Механизм реализации  настоящей  Программы  предполагает  ежегодное  уточнение мероприятий,  сроков их выполнения, финансирования.  Ход  реализации настоящей  Программы будет рассматриваться на заседаниях  постоянной Комиссии по образованию и гуманитарным вопросам Совета муниципального района Уфимский  район  Республики Башкортостан, на   Совете отдела образования муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостан

Объем и источники финансирования Программы

Финансовые средства республиканского и местного бюджетов, внебюджетные источники, дополнительное целевое финансирование

Сметы исполнителей на соответствующий финансовый год

Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе реализации программы корректируются и уточняются ежеквартально

Ожидаемые	Усиление инновационной направленности развития дошкольного образования на

результаты	на основе гибкости и разнообразия форм предоставления услуг, поддержки и более

реализации	полного использования образовательного потенциала семей;

Программы	увеличение к 2013 году  с 70,9% до 75% показателя охвата детей в возрасте от 1 года                          до 6,5 лет разными формами дошкольного образования; увеличение удельного веса воспитателей дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием с 16,5 % до 23 %;

обеспечение реализации в системе общего образования компетентностного подхода, профильного обучения, новых образовательных технологий и учебных материалов;

формирование сети базовых школ, ресурсных центров;

обеспечение преемственности всех уровней образования;

увеличение до 40% доли обучающихся образовательных учреждений, участвующих в конкурсном и олимпиадном движении;

вовлечение до 25% образовательных учреждений в инновационную и опытно-экспериментальную деятельность;

внедрение эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг;

обеспечение образовательных учреждений компьютерным, сетевым, мультимедийным оборудованием, программным обеспечением;

обеспечение наличия в 70% общеобразовательных учреждений учителей, обладающих информационно-коммуникационной компетентностью по всем направлениям образовательного процесса;

Система контроля    Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Совет  выполнением            Администрации муниципального района Уфимский район РБ и

Администрация муниципального района Уфимский район РБ

1. Введение

Программа развития системы образования муниципального района Уфимский район на 2009-2013 годы (далее Программа) определяет цель, задачи, направления и содержание деятельности органа управления образованием, учреждений дошкольного, общего, дополнительного.

Построение научно обоснованной стратегии развития отечественной системы образования на современном этапе требует учета социокультурных, экономических, политических условий развития российского общества и государства. Приоритетные направления развития образования отражены в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года.

В настоящее время сложившаяся  система образования МР Уфимский район призвана обеспечивать непрерывность, преемственность, доступность и разнообразие в удовлетворении образовательных потребностей и запросов жителей района, республики, общества и государства.

При разработке Программы развития системы образования МР Уфимский район РБ на 2009-2013 годы учитывались условия, механизмы и результаты реализации предыдущей Программы развития (2003-2008 г.г.), осуществлялась опора на Национальную доктрину образования Российской Федерации, Республиканскую программу развития образования на 2009-2013 годы.

Программа ориентирована на создание социально-экономических, нормативно-правовых и организационно-педагогических условий для дальнейшего развития системы образования района.

Программа разработана с учетом современных требований, предъявляемых к системе образования в Российской Федерации и Республике Башкортостан, закрепленных в нормативных правовых документах и основана на следующих положениях:

- гуманное отношение к детям, признание их прав, уважение к различиям между людьми;

- создание индивидуальной траектории по отношению к обязательному содержанию образования;

- совершенствование воспитательной направленности образования;

- обеспечение системного подхода к обучению, предполагающего развитие у обучающихся универсальных умений и ключевых компетенций;

- защита прав обучающегося, гарантия его психологической и физической безопасности;

- непрерывное внедрение современных инновационных и информационных технологий в образовательный процесс.

Разработанная Программа предполагает обновление организационных форм, содержания и методов обучения и воспитания; совершенствование управления муниципальной системой образования, развитие кадрового потенциала.

Программа обеспечивает преемственность всех звеньев системы  образования района и направлена на развитие личности обучающегося, формирование образовательных навыков.

Реализация Программы обеспечивается  необходимым объемом финансовых средств бюджетов разных уровней.

Организация и выполнение Программы осуществляются органами местной власти, образовательными учреждениями, общественными организациями района.

Заказчиком Программы является  Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Сроки реализации Программы – 2009-2013 годы.

2. Основные итоги

реализации Программы развития образования в районе

на 2004-2008 годы

Выполнение задач, поставленных в программе  развития образования в районе на 2004-2008 годы, позволило в настоящее время заложить прочные основы обновления содержания и структуры образования, а именно:

- обеспечить преемственность  и непрерывность всех уровней образования на основе новейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса;

- дифференцировать и индивидуализировать обучение на всех уровнях непрерывного образования;

- усилить гуманистическую и практическую направленности содержания учебно-воспитательной работы;

- реализовать национально-региональный компонент содержания образования;

- создать условия для творческой самореализации педагога, развития инновационных процессов и технологий в образовательных учреждениях района.

В 2008 году завершилась реализация районной программы «Развитие  системы образования Уфимского района Республики Башкортостан на 2004-2008 годы». Реализация районной целевой программы по развитию системы образования района способствовала активизации инновационных процессов в муниципальных образовательных учреждениях. На сегодняшний день в системе образования муниципального района Уфимский район функционируют:

24 средние общеобразовательные школы,

3 основные общеобразовательные школы,

10 начальных школ, которые являются структурными подразделениями средних общеобразовательных школ,

29 дошкольных образовательных учреждений, в числе которых 1 начальная школа – детский сад и

3 учреждения дополнительного образования.

Всего работающих в системе образования – 1858 человек, из них педагогических работников – 1001 человек, численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет 6207 человек, количество детей, охваченных дошкольным воспитанием и образованием – 2421, в филиалах и объединениях СДЮСШОР, Доме детского творчества, станции юных натуралистов – Экологическом центре занимаются более 3 тысяч воспитанников.

В условиях государственно-политических и социально-экономических реформ в системе образования произошел ряд позитивных изменений. Улучшены условия для обучения учащихся и труда педагогов в образовательных учреждениях. Вот уже третий год в действии ПНПО, который имеет огромное значение не только для подъема творческого отношения к делу всех педагогических коллективов, но является материальной поддержкой передовых образовательных учреждений.  За это время школами района получено 8 школьных автобусов, более 15 комплектов современного оборудования для предметных кабинетов, более 22 компьютеров.

За последние 4 года число единиц компьютерной техники увеличилось на 129 единиц, что составляет 37 % от общего числа компьютерной базы учреждений района. Теперь, один компьютер приходится на 25 школьников (по республике –  на 22) и на 8 учащихся, изучающих информатику. С целью развития технической основы современных  информационных образовательных технологий подключены к сети Интернет 31 образовательное учреждение района. 23  преподавателя нашего района приняли участие в общероссийском конкурсе и признаны лучшими учителями Российского образования.

Победителями  конкурса инновационных образовательных учреждений России, проводимого в рамках ПНПО, стали 3 образовательных учреждений  района  и являются  обладателями  гранта в размере 1 млн. рублей.

В 2004 году сдано в эксплуатацию новое здание лицея с. Булгаково. За период с 2004 по 2008 год осуществлен капитальный ремонт 9 общеобразовательных школ и 7 дошкольных образовательных учреждений. Из районного бюджета на эти цели выделено 61 846800 рублей.

97% учащихся получают горячее питание. Обеспеченность образовательных учреждений района учебной литературой составляет 98%.

На сегодня в системе образования района работают более 700 педагогов, из них 77 % имеют высшее педагогическое образование.  На сегодняшний день  13 %  педагогов имеют высшую, 50% - первую и 14 % вторую квалификационные категории.

Поступление в вузы  на бюджетной основе  составляет 35 %. Определенные меры осуществлены по оказанию поддержки одаренным детям, с 2007 года стипендии Главы администрации были учреждены 20 лучшим учащихся района, возросло участие школьников района на районных предметных олимпиадах, по отдельным предметам в республиканских олимпиадах, стало  ежегодным проведение научно-практической конференции в традициях  Республиканской Малой академии наук школьников.

Происходит переориентация содержания и технологии обучения в личностно-ориентированном направлении  и реализация национально-регионального компонента образования. В  образовательных учреждениях района изучению родных языков уделяется серьезное внимание. Для этого созданы все необходимые условия, имеется соответствующая  требованиям методическая база, квалифицированные кадры, накоплен неплохой педагогический опыт. В результате целенаправленной работы на сегодня более 53 процентов учащихся  изучают свой родной язык, башкирский язык как государственный изучается во всех образовательных учреждениях района, охват составляет 97,9  процента.

В массовом развитии физической культуры и спорта в районе большую роль играет Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва, где в 16 секциях занимаются 1400 учащихся по 24 видам спорта.

Филиалы СДЮСШОР созданы в 14 населенных пунктах района, в 2007 году открылись секции баскетбола в д.Нурлино и с.Михайловке, легкой атлетике в с.Булгаково, и д.Николаевке, футбола в с.Чесноковке и с.Миловке, национальная борьба «куреш» в с.Авдоне, д.Николаевке, Дмитриевке, тхэквандо в с.Жуково.

За последние 5 лет тренеры СДЮСШОР подготовили 630 человек массовых разрядов, 80 перворазрядников, 57 кандидатов в мастера спорта, 15 мастеров спорта и 3 мастера спорта международного класса.

Эффективное использование педагогического сотрудничества с развивающейся личностью ребенка является приоритетным направлением деятельности Уфимского районного Дома детского творчества. В 25-ти студиях занимались 820 учащихся, 80% из которых дети из малоимущих, многодетных и неполных семей.

Студия «Мастерица», фольклорная студия «Дуслык», вокальная группа «Торжок» носят название «Образцовый детский коллектив». В текущем учебном году появилось новое направление по охвату детей дошкольного возраста – студия «Колибри», руководитель Нагурная А.А.

На базе Дома детского творчества созданы условия для предпрофильной подготовки учащихся.

Педагоги дополнительного образования работают в 12 филиалах ДДТ в населенных пунктах района, тесно сотрудничая со средними общеобразовательными школами, Домами культуры, детскими садами, музыкальными школами.

Районная станция юных натуралистов является методическим центром экологической исследовательской работы.

Исследовательские работы учащихся отмечены на научных конференциях, Всероссийском выставочном центре в г.Москве, Санкт-Петербурге. На базе станции в 2007 году действовало 27 кружков эколого-биологической, художественно-эстетической, естественно-научной направленности.

В последние годы Администрацией района, отделом образования особое внимание уделяется организации летнего отдыха детей и подростков: это многодневные походы, лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха при образовательных учреждениях, оздоровительно-профилактические лагеря, организованные по линии ЦРП и отдела молодежи, отдых в детских санаторно-курортных учреждениях республики по специальным путевкам и многое другое.	Актуальными остаются задачи нравственного и гражданского патриотического воспитания, укрепления здоровья учащихся, профилактики детской безнадзорности и преступности, наркомании среди детей и подростков.

В целях стимулирования роста педагогического мастерства, обеспечения перспектив  профессионального    совершенствования     учителей    отделом  образования ежегодно проводится  районный конкурс  “Учитель года».

Несмотря на достигнутые результаты и принимаемые органами  местного самоуправления меры по развитию образования, остается ряд проблем требующих решения.

В связи с переходом к нормативному подушевому финансированию и новой системе оплаты труда необходимо принять все меры по оптимизации сети образовательных учреждений. Образовательные учреждения района нуждаются в укреплении материально-технической базы. Охват детей дошкольным образованием составляет более 70 процентов, Растет очередность детей для определения в дошкольные учреждения. В 2006-2007 учебном году  дополнительно открыты 7 групп на 150 мест. 5 детских садов работают с 12-часовым режимом пребывания детей, на 10-часовом режиме работают группы в 21 дошкольном учреждении.

Общеобразовательные учреждения сталкиваются с трудностями в обновлении содержания образования. При этом  наиболее сложной является  необходимость использования в своей деятельности новых  методологических подходов, способствующих формированию у обучающихся целостного восприятия мира. Не всегда обоснованно осуществляется выбор учебных программ, учебников, пособий, отвечающих потребностям и возможностям обучающихся, целям общеобразовательного учреждения.

Отличительными особенностями образовательных учреждений, особенно малокомплектных, как правило, являются: нехватка или отсутствие современной материально-технической базы; слабое кадровое обеспечение или  низкий уровень квалификации педагогов; преподавание педагогами предметов, по которым они не являются специалистами, низкая наполняемость классов, отсутствие параллельных классов; отсутствие возможности создания достаточного количества профильных классов. Все это приводит  к снижению качества знаний обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.

Инновационные процессы в системе образования направлены на обеспечение ее перехода к вариативной, предоставление возможности выбора для всех участников образовательного процесса. Однако внедрение инноваций мешает слабая материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений.

Таким образом, анализ состояния системы образования свидетельствует о необходимости   ее качественного совершенствования с опорой на развитие материально-технической и информационно- методической базы муниципальных образовательных учреждений.

Направленность Программы заключается в поиске внутренних источников развития, рациональном использовании инновационного потенциала, эффективного и качественного выполнения  поставленных задач, направленных в первую очередь на обновление содержания и качества образования.

Приоритетами развития образования в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан с учетом современных реалий социально-экономической, социально-политической и общественной жизни являются:

обеспечение разностороннего развития подрастающего поколения, воспитание патриотов страны, граждан правового государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высоким чувством ответственности, нравственной культурой;

обеспечение исторической преемственности поколений, сохранения и развития национальных культур в их единстве и взаимопроникновении;

развитие  толерантности у подрастающего поколения;

обеспечение доступного качественного  образования.

Реализация данных приоритетов должна происходить в контексте следующих основополагающих принципов государственной политики в сфере образования:

сохранение и развитие единого образовательного пространства Российской Федерации и Республики Башкортостан, интеграция российской и мировой образовательных систем с учетом лучшего отечественного опыта и традиций;

реализация конституционного права и равных стартовых возможностей граждан на получение доступного образования высокого качества, создание условий для полноценного и качественного обучения и воспитания детей в семье, в образовательных учреждениях;

создание социально-экономических условий для приоритетного развития системы образования;

внедрение нормативного финансирования образовательных учреждений и введение новой системы оплаты труда.

3. Дошкольное образование

Система дошкольного образования муниципального района Уфимский район представляет собой  сеть учреждений, предоставляющих образовательные услуги с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

В районе на 1 января 2008 года функционируют 29 дошкольных образовательных учреждений, в том числе 1 начальная школа-детский сад, 1 филиал дошкольного образовательного учреждении.

В 2007 году количество заявлений на получение места в ДОУ превысило  910, а в 2008 году -1445. Высокая численность детей, стоящих на учёте для определения  в детские сады  от родителей для постановки на учёт в посёлках района  Булгаково, Дмитриевка,  Михайловка, Миловка, Авдон, Алексеевка, Ольховое, Юматово, Нижегородка,  Чесноковка. В связи с дальнейшим увеличением рождаемости  численность детей, нуждающихся в ДОУ, неуклонно растет.  Потребность в детских садах остаётся высокой. Значительное количество дошкольных  учреждений, особенно в поселках Булгаково, Зубово,  Дмитриевка, Чесноковка, функционирует с перегрузкой.

В целом дошкольным образованием охвачены 3405  детей, что составляет 70,9% от общего числа детей дошкольного возраста. По сравнению с 2004 годом охват возрос на 1,2 %. В настоящее время функционируют также 3 центра развития ребенка,  6 дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида с коррекционными группами и группами специального назначения, 20 детских садов общеразвивающего вида.

В ДОУ Уфимского района работают специальные 4 коррекционные группы для детей с общим недоразвитием речи, где обучаются и воспитываются 79 детей на базе детских садов района «Ляйсан» с.Авдон (2 группы), «Радуга» д.Николаевка (1 группа), «Березка» с.Чесноковка. В районе имеются 3 логопункта, в которых квалифицированную помощь получают 72 ребенка – в ДОУ «Аленушка» д.Алексеевка, «Ляйсан» с.Авдон, «Березка» с.Дмитриевка. В этих дошкольных учреждениях работают специалисты (учителя – логопеды, педагоги – психологи, социальные педагоги, медицинские и музыкальные работники, инструкторы по физической культуре, воспитатели), которые оказывают помощь и неохваченным детям дошкольного возраста из близлежащих населенных пунктов района. Основными целями работы специалистов в ДОУ является своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонением в развитии, консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка, социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок учебной деятельности.

С 1 декабря 2008 года открыта группа семейного воспитания на базе дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Ромашка» с.Михайловка, утверждены нормативы затрат на содержание одного воспитанника в группе семейного воспитания.

С 1 сентября 2008 года функционирует дежурная группа при ДОУ «Аленушка» д.Алексеевка с количеством 25 человек.

Организована группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при МОБУ СОШ с.Нурлино на период капитального ремонта детского сада «Аленький цветочек» с количеством детей 17 детей.

Педагогические коллективы ДОУ продолжают разъяснительную работу среди многодетных семей и населения по организации семейных детских садов и предоставлению индивидуальных услуг дошкольного образования в форме гувернерской службы.

В целях развития сети и обеспечения доступности дошкольного образования отделом образования  разработана районная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в МР Уфимский район Республики Башкортостан на 2009-2013 годы».

Обеспечение качества дошкольного образования предполагает:

развитие сети групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования;

развитие разнообразных форм дошкольного образования (группы семейного воспитания, предшкольной подготовки детей, частные детские сады, гувернерская служба по воспитанию детей на дому) в целях предоставления равных стартовых возможностей для получения общего образования.

4. Общее образование

В настоящее время в системе образования района функционируют 27 общеобразовательных учреждений, которые имеют 10 структурных подразделений – начальных школ. Средняя наполняемость  в  школах в среднем - по 167 детей.

Суммарная мощность школ по району составляет 7 тысяч ученических мест. В настоящее время в них обучаются 6207 школьников, то есть имеющиеся мощности используются  на 88 %.

Согласно Программе развития системы образования Республики Башкортостан на 2004-2008 годы в системе образования инновации и инновационная деятельность стали механизмом развития как системы образования в целом, так и образовательных учреждений, технологий и содержания образования. В настоящее время в инновационном режиме работают 1 лицей. Экспериментальная работа ведется в 3-х образовательных учреждениях. В 5-ти общеобразовательных учреждениях реализуются программы профильного обучения по 10 направлениям, в которых обучается 221 учащийся.

Разрабатываются и внедряются современные педагогические технологии: дидактическая многомерная технология, интегративно-модульная технология, развивающее обучение, проектная технология.

В целях решения поставленной руководством страны задачи доведения к 2010 году численности детей, получающих образование в современных условиях, до 70% в районе идет процесс создания сети базовых школ, ресурсных центров с организацией транспортного подвоза детей в эти школы из близлежащих населенных пунктов.

Укрупнение базовых школ, особенно школ старшей ступени, их приоритетное оснащение современным учебным оборудованием позволят создать в них насыщенную образовательную и коммуникативную среду, а также обеспечить возможность эффективного выбора и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Происходящая оптимизация предполагает не закрытие общеобразовательных учреждений, а системные изменения, направленные на решение проблемы качества и доступности в наиболее короткие сроки и с меньшими затратами.

В районе ведется целенаправленная работа с одаренными детьми. В образовательных учреждениях проводятся олимпиады, научные конференции, турниры, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования по всем направлениям творческой деятельности.

Для учителей-предметников проводятся курсы по  инновационным технологиям, осуществляется сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями.

Ставится задача развития олимпиадного движения, повышения качества подготовки участников олимпиад как районного, так республиканского и всероссийского уровня.

Острым остается вопрос повышения качества общего образования в районе. По итогам 2007-2008 учебного года успеваемость по общеобразовательным учреждениям района составила 99,4 %, качество знаний - 49 %, по сравнению с 2006-2007 учебным годом качество знаний понизилось на 2% (с 51-го до 49-ти). Уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования выпускниками общеобразовательных учреждений позволит представить  единый государственный экзамен.

Нас не может не настораживать тот факт, что средняя оценка выпускника-2008 по итогам единого государственного экзамена по русскому языку составила 3,1, а по математике – 3,0, в  2007 году по математике оценка составила 3,7 балла, в 2006 году – 3,9.

ЕГЭ обозначил задачи, которые необходимо решать в новом учебном году.

1. Тестировать учителей-предметников по контрольно-измерительным материалам, используемых при проведении ЕГЭ, с целью определения уровня подготовленности самих преподавателей  с учетом результатов при аттестации на заявленные квалификационные категории.

2.     Организовать подготовку обучающихся к ЕГЭ на III ступени обучения.

3.    Активизировать систему диагностики, входного и итогового контроля знаний обучающихся.

В ближайшее десятилетие перед общим образованием республики стоит задача по формированию системы организационно-педагогических, научно-методических, содержательно-технологических и психолого-педагогических средств и условий достижения нового качества образования. Дальнейшее развитие общего образования предусматривает индивидуализацию учебного процесса, его ориентацию на практические навыки и умения анализировать, понимать, принимать решения, на расширение сферы дополнительного образования детей. Решение вышеназванных проблем возможно только путем внедрения современных финансово-экономических механизмов управления.

Для создания качественно новой общеобразовательной системы, соответствующей требованиям инновационной экономики, реализации Национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», обозначенной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 года, выполнения рекомендаций по устранению проблем в сфере общего образования, указанных в Докладе об эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по итогам 2007 года), необходимо произвести следующие системные изменения:

завершить переход к нормативно-подушевому финансированию учреждений общего образования и обеспечить внедрение новой системы оплаты труда;

стимулировать сокращение неэффективных расходов и повышение качества общего образования;

увеличить среднюю наполняемость классов до оптимального уровня;

устранить дисбаланс между численностью работников и учащихся в сфере общего образования;

довести размер средней заработной платы учителей до уровня средней оплаты труда в экономике республики;

обеспечить модернизацию инфраструктуры общего образования;

обеспечить внедрение в практику новых государственных стандартов общего образования, ориентирующих образовательные программы на освоение знаний и умение их добывать и применять, развитие ключевых компетенций обучающихся;

обеспечить реализацию механизмов контроля качества образования, включая развитие практики проведения единого государственного экзамена, олимпиадного движения, общественно-государственных форм управления;

обеспечить повышение профессионализма педагогического состава общеобразовательных учреждений путем совершенствования механизма аттестации работников образования, практики переподготовки учителей.

5. Национальное образование

Национальное образование представляет собой многоступенчатую систему государственного образования и воспитания, обеспечивающую право нации на собственное этническое и культурное развитие и способствующую освоению культурного наследия своего народа.

Конституция Республики Башкортостан, Закон Республики Башкортостан «Об образовании», Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» гарантируют равноправное развитие национальных языков и культур народов муниципального района Уфимский район.

Основные задачи развития национального образования:

создание условий для удовлетворения языковых, этнокультурных образовательных потребностей народов муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

формирование национального самосознания и культуры межнациональной коммуникации;

повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации педагогических кадров для общеобразовательных учреждений;

создание системы мониторинга состояния и тенденций развития национального образования;

качественное обновление содержания и методов преподавания родных языков и башкирского языка как государственного, укрепление учебно-методической базы их преподавания в образовательных учреждениях района.

В муниципальном районе Уфимский район система национального образования стабильно развивается, увеличивается количество детей, изучающих свой родной язык. Район по составу населения многонациональный. Здесь проживают представители 25 национальностей. В 2008/2009 учебном году в  38 общеобразовательных школах района обучаются  6207 учащихся.

В общеобразовательных учреждениях района организовано изучение 4 родных языков – башкирского, русского, татарского, чувашского.

В 31 общеобразовательной  школе из 755 учащихся башкирской национальности изучают родной башкирский язык 751, что составляет  99,4  % от общего числа детей башкирской национальности.

В 27  общеобразовательных школах из 2864 учащихся изучают родной русский язык 1746 , что составляет 60,9  % от общего числа детей русской национальности.

В 9 общеобразовательных школах из 2059 учащихся изучают родной татарский язык 553, что составляет 26,8  % от общего числа детей татарской национальности ( в этом году организовано изучение татарского родного языка еще в 4-х общеобразовательных школах: в МОБУ СОШ д.Подымалово, с.Красный Яр, с. Миловка и МОБУ лицей с. Булгаково).

В МОБУ СОШ д. Камышлы  изучают родной чувашский язык 45  учащихся, что составляет 27,9  % от общего числа учащихся детей чувашской национальности.

Охват изучением башкирского языка как государственного по району составляет 97,9 % от общего числа учащихся.

Охват изучением родных языков  - 53 % от общего количества учащихся башкир, татар, русских, чувашей:

2008 /2009 уч.год                        (Всего кол-во уч-ся  по району  6207)

| № | Родные языки | Всего по району нац. | Фактически изучают | % от общего числа нац. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Русский | 2864 | 1746 | 60,9 % |
|  | Башкирский | 755 | 751 | 99,4 % |
|  | Татарский | 2059 | 553 | 26,8 % |
|  | Чувашский | 161 | 45 | 27,9 % |
|  | ВСЕГО: | 5839 | 3095 | 53 % |

Охват изучением родных языков    53   %  от общего количества уч-ся башкир, татар, русских,  чувашей.

Количество учащихся небашкирской национальности составляет – 5452, из них башкирский государственный язык изучают – 5327, что составляет 97,7 % от общего числа учащихся небашкир.

Улучшается материально-техническое обеспечение преподавания родных языков.

В общеобразовательных учреждениях 95 кабинетов родных языков, из них 33 – башкирского, 56 – русского, 5 – татарского, 1 – чувашского. Кабинеты эстетично оформлены, укомплектованы аудио-видеоматериалами, тематическими материалами, учебно-методической литературой, периодической печатью. Ведется работа по оснащению кабинетов ТСО, новыми дидактическими и раздаточными материалами.

В дошкольных образовательных учреждениях 7 кабинетов родных языков, из них:  5 -  башкирского, 1  – русского, 1 – татарского.

Во всех детских садах созданы и оформлены национальные уголки и музеи, комнаты, где отражен быт народов, имеются башкирские юрты, русские горницы, сундуки с народной росписью, детские и взрослые национальные костюмы, на занятиях дети  знакомятся с государственной  символикой Республики Башкортостан.

Имеется предметно-развивающая среда, где расположены материал по изучению родных языков, игровой уголок с творческими играми народов, игры с правилами, словесные игры. Развивающая среда в  группах содействует познанию мира и себя в нем через открытие звуков, цвета, направлена на развитие способности к сопереживанию при общении с национальной культурой.

В настоящее время в школах района работает  201 учитель  родных языков, из них: 67 - башкирского, 116 – русского, 16– татарского, 2 – чувашского языков.

На основании решений Комиссии при Правительстве Республики Башкортостан по реализации Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 22 июня 2006 года № 12 и совещания руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских  округов Республики Башкортостан от 13 июля 2006 года было издано Распоряжение Главы администрации муниципального района Уфимский район от 14 сентября 2006 года "О введении дополнительных ставок заместителей директоров, курирующих преподавание башкирского и других родных языков" в количестве 7 штатных единиц в общеобразовательных учреждениях района (по 0.5 ставок в 14 школах).

Введены    ставки учителя башкирского языка в 13 дошкольных образовательных учреждениях в количестве 6,5 штатных единиц.

В детских садах муниципального района Уфимский район  ведётся работа по изучению родного края, обычаев,  традиций  и культуры башкирского, татарского, русского и других народов.  Сегодня  в  13  дошкольных  учреждениях, начиная  со  старшей  группы,  введено  изучение  государственного  башкирского  языка, в которых работает  13  учителей  башкирского  языка.

Количество  групп  при  ДОУ, в которых организована работа по обучению детей  башкирскому языку как государственному – 27, численность  детей  в  них  - 629.  Идут подготовительные работы по созданию и открытию 2-х групп с обучением на башкирском языке  -  в МДОБУ ЦРР д/сад «Алёнушка» д. Алексеевка  и  МДОБУ  д/сад «Берёзка» с. Дмитриевка.

Функционируют:

1 разновозрастная группа (25 детей)  с обучением на татарском языке в МДОБУ детский сад «Карлугач» с. Кумлекуль;

5 групп (85 детей) в  ДОУ «Радуга» д. Николаевка   с русским   языком обучения, работающих по программе «Русская национальная культура».

В целях повышения качества обучения русскому и башкирскому языкам как государственным, а также материального стимулирования учителей государственных языков в 2007 году принято постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 января 2007 года № 6 «О денежном поощрении лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков». Победителями этого конкурса стали учителя  башкирского языка и литературы Хусаинова Р.А. -  МОБУ СОШ с.Авдон (2007 г.), Хасанова Г.Ш. – МОБУ СОШ с.Дмитриевка (2008 г.), учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ с.Подымалово Гатауллина Н.П. (2008 г.).

Учителя башкирского языка удостоены фантов Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». За 2006-2008 годы денежное поощрение получили  3 учителя башкирского языка и литературы: Хамитова Р.Р. -  учитель МОБУ СОШ с.Алексеевка, Хусаинова Р.А. -  учитель МОБУ СОШ с. Авдон, Шайморданова А.Х. – учитель МОБУ СОШ д.Волково.

Ежегодно проводятся районные олимпиады по 4  родным языкам. В 2008/2009   учебном году в них участвовали более  343 учащихся. Учащиеся общеобразовательных учреждений района занимают призовые места в республиканских олимпиадах по башкирскому, татарскому языкам. В 2009 году ученица МОБУ СОШ с.Русский Юрмаш Альмухаметова Гульназ заняла 5 место в Республиканской олимпиаде по башкирскому языку и литературе.

Творческому развитию учащихся, возрождению школы сэсэнов способствуют конкурс «Акмулла варистары», проводимый в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан, и конкурс юных сэсэнов, сказителей эпоса «Урал-батыр».

Вместе с тем менее половины учащихся нерусской национальности свободно владеют родным языком, для остальных обучение на родном языке связано с определенными языковыми трудностями.

В 2007/2008 учебном году если на родном языке обучалось 36% учащихся нерусской национальности, то в 2008/2009 учебном году этот процент повысился до 41 %.

В целях дальнейшего развития национального образования в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан необходимо обеспечить совершенствование критериев диагностики и мониторинга качества обучения башкирскому и родным языкам, принять меры по улучшению качественного состава учителей и преподавателей башкирского языка как государственного, повысить эффективность работы с населением по разъяснению правовых основ организации изучения родных языков и башкирского языка.

6. Воспитание и дополнительное образование обучающихся

В современных условиях на первый план выходит необходимость интенсивного развития социального института воспитания, повышения роли системы образования в достижении качественно новых результатов в духовно-нравственном и гражданском становлении подрастающих поколений.

Правовой основой для проведения комплексной работы по повышению качества воспитания в образовательных учреждениях являются Президентская программа «Дети Республики Башкортостан» на 2006-2010 годы, районные  программы «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан» на 2007-2011 годы, «Духовно- нравственное воспитание подрастающего поколения», «Одаренные дети муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» на 2007-2011 годы».

В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей. В них свыше трех тысяч детей и подростков занимаются художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, физкультурой и спортом, исследовательской работой. Открыты студии и школы раннего творческого развития детей дошкольного возраста в МОБУ ДОД ДДТ. Одаренные дети выявляются через систему организационно-массовых мероприятий.

В этих учреждениях ведется целенаправленная работа по творческому и интеллектуальному развитию личности, возрождению национальных традиций и обычаев. Программы воспитания и социализации образовательных учреждений предусматривают формирование у обучающихся духовно-патриотических ценностей, гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, воспитание любви к родному краю.

В учреждениях дополнительного образования детей разрабатываются также образовательные программы нового поколения, стимулирующие развитие инновационной деятельности.

В результате школьники района добиваются высоких результатов на международных, всероссийских и республиканских соревнованиях, конференциях, олимпиадах, смотрах, конкурсах. В последние годы в районе проведен ряд федеральных и республиканских мероприятий: Первенство Приволжского Федерального округа по зимнему полиатлону, финальные соревнования по зимнему полиатлону  за счет XVII сельских спортивных игр Республики Башкортостан, зональный республиканский конкурс «Жемчужины Башкортостана», зональный республиканский семинар работников учреждений дополнительного образования, посвященный 90 - летию создания государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей.

Ежегодно в районе проводятся  конкурсы и фестивали, такие, как: конкурсы юных дарований, «Жемчужины Башкортостана», «Моя малая родина», «Весенняя капель», «Звездная дорожка», акция «Я - гражданин России».

Дети и подростки имеют возможность побывать в профильных лагерях, участвовать в республиканских слетах, экспедициях, соревнованиях, многодневных и категорийных походах, поработать в трудовых объединениях.

Координационными и методическими центрами, организаторами многих районных мероприятий являются Дом детского творчества, Станция юных натуралистов – экологический центр, Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.

Дополнительное образование детей способствует эффективному решению проблем, связанных с обеспечением занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, формированием здорового образа жизни, профилактикой правонарушений и других асоциальных проявлений среди подростков.

Однако совершенствования требует трудовое и патриотическое воспитание обучающихся. Недостаточно эффективно развиваются органы ученического самоуправления. Необходимы создание условий для организации занятий по интересам в образовательных учреждениях, поддержка деятельности учреждений дополнительного образования детей, разработка и апробация методических рекомендаций по организации воспитательной работы в образовательных учреждениях, модульной программы повышения квалификации организаторов воспитательной деятельности.

Усиление воспитательной составляющей районной образовательной политики в целях формирования всесторонне развитой личности, обладающей духовными ценностями, должно стать одним из приоритетов системы образования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

7. Охрана прав детства

Модернизация специального образования направлена на приведение образования и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствие с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Законом Республики Башкортостан «Об образовании».

Большая работа проводится по реализации прав ребенка на воспитание в семье. Так, в 2006-2008 годах были переданы на воспитание в семьи граждан  70 воспитанников. В 2007 и 2008 годах за счет средств, выделяемых из бюджета Республики Башкортостан на капитальные вложения, приобретены две комнаты для двух человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Органом опеки и попечительства проводится районный конкурс опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей, на котором выявляются наиболее талантливые и творческие семьи  для дальнейшего участия в республиканском конкурсе опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей.

Ежегодно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей обеспечиваются отдыхом, оздоровлением и занятостью в летних лагерях за счет средств, выделяемых Республикой Башкортостан.

Показателем эффективности деятельности органа опеки и попечительства является увеличение количества выявленных и устроенных детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей в различные формы семейного устройства (передача детей на  патронатное воспитание, создание приемных семей, устройство под опеку и попечительство).

8. Кадровое обеспечение учреждений образования

Обеспечение системы образования педагогическими кадрами предусматривает систематическое проведение мониторинга соответствия их структуры существующей потребности, проведение исследований тенденций их количественного и качественного изменения и прогнозирования процессов, происходящих в отрасли.

По состоянию на 1 января 2008 года образовательную деятельность в районе осуществляют более 1300 руководящих и педагогических работников, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 734 человека, из них учителей – 661 человек. Образовательный уровень педагогических работников общего образования имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2007-2008 учебном году доля педагогических работников с высшим образованием составила 76,2%, по сравнению с 2006-2007 учебным годом больше на 3,2%.

В течение последних трех лет сохраняется динамика достаточно высокий процент педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории. В 2008-2009 учебном году данный показатель составил 71,4%, что на 7,2% больше показателя предыдущего года.

В системе общего образования наблюдается также увеличение доли женщин среди учителей (84%) и доли учителей пенсионного возраста (14,7%).

Ежегодное увеличение доли учителей пенсионного возраста объясняется низкой закрепляемостью выпускников вузов и ссузов в общеобразовательных учреждениях района. Так, в 2007 году количество молодых специалистов, пришедших на работу в образовательные учреждения района, составило 15 человек, а в 2008  году – 2 человека.

Основными причинами этого являются возможность выбора работы с более высокой заработной платой вне системы образования, что в первую очередь относится к учителям башкирского языка (потребность на 2008-2009 год составляет 4 человека), английского языка (2 человека), технологии (2 человека).

Районная программа «Педагогические кадры муниципального района уфимский район Республики Башкортостан» на 2007-2009 годы предусматривает меры по преодолению проблем в кадровом обеспечении системы образования.

В рамках реализации данной программы утверждено Положение о выплате единовременного пособия молодым педагогам образовательных учреждений муниципального района Уфимский район. Утверждена форма договора о выплате единовременного пособия молодым педагогам. В соответствии с данной программой 6 молодым педагогам образовательных учреждений района выплачено единовременное пособие в размере 6 тарифных ставок (должностных окладов) 8 разряда ЕТС за счет средств бюджета района.

Также, в рамках этой программы, три преподавателя ОУ района прошли 1,5 годичные курсы переподготовки учителей башкирского языка; четыре педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации на республиканском уровне; один педагог принял участие в межрегиональной конференции в г. Москва.

В целях повышения значимости труда педагогов, стимулирования их инновационной деятельности ежегодно проводятся районный конкурс «Учитель года Башкортостана», «Учитель башкирского языка и литературы». Их победителями стали более 18 учителей. В 2008 году учреждены ещё два конкурса – «Учитель года русского языка и литературы» и «Учитель года татарского языка и литературы». Всем призерам присуждаются премии Главы администрации МР Уфимский район.

16 педагогов удостоены российских и республиканских почетных званий,  180 имеют отраслевые награды.

Дальнейшее решение проблем кадрового обеспечения образовательных учреждений района связано с необходимостью эффективного взаимодействия с вузами в подготовке кадров, совершенствованием системы трудоустройства выпускников педагогических вузов и ссузов, модернизацией системы дополнительного профессионального образования педагогических и управленческих кадров, усилением социальной поддержки работников образования.

9. Обеспечение безопасности образовательных учреждений

Деятельность по обеспечению безопасности обучающихся и работающих в образовательных учреждениях района носит комплексный и системный характер и включает в себя обеспечение антитеррористической, противопожарной, экологической безопасности, защиту от преступлений против личности и имущества.

Принят план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений на 2006-2010 годы.

Серьезного внимания требует  обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений, необходимо оборудовать образовательные учреждения системами видеонаблюдения, тревожной сигнализации.

По рекомендации Роспотребнадзора  в районе  разработан и утвержден план мероприятий по улучшению санитарно- эпидемиологического состояния общеобразовательных учреждений на 2009-2013 годы.

В целях дальнейшего повышения безопасности труда и учебы, обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений необходимо:

продолжить работу по обеспечению безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях;

провести аттестацию рабочих мест по условиям труда   в образовательных учреждениях;

организовать обучение руководителей и ответственных лиц по охране труда и технике безопасности в образовательном учреждении;

снижать риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений;

сохранять и укреплять материально-технические ресурсы образования;

выполнять первоочередные мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений.

10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Программа рассчитана на 5 лет, и ее реализация осуществляется под контролем и при активной поддержке органов местной власти  с привлечением структурных подразделений администрации комитетов и ведомств, образовательных учреждений района.

Заказчик Программы – Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан осуществляет общее руководство, координацию и контроль за выполнением мероприятий Программы.

В Программе предусмотрено создание организационных и финансовых механизмов для обеспечения выполнения соответствующих программных мероприятий.

Заказчик Программы ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, представляет обобщенную информацию о реализации Программы в Совет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Основными задачами модернизации специального образования являются:

11. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность реализации Программы определяется с помощью системы целевых показателей, отражающих стратегические приоритеты развития района, связанные со сферой образования.

Социальный эффект реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

а)	повышение качества общего образования:

выравнивание возможностей учащихся (увеличение количества детей в возрасте 5-6 лет, получающих дошкольное образование, уменьшение количества неуспевающих и второгодников в начальной школе);

повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы (рост уровня грамотности чтения, математической, естественнонаучной грамотности учащихся;

б)	улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в получении образования:

профилирование школьного образования (увеличение количества учащихся, занимающихся по профилированным программам);

увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;

уменьшение различий между городским и сельским образованием (по результатам единого государственного экзамена);

расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования);

обеспечение доступности образования (уменьшение количества несовершеннолетних в возрасте 8-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях);

в)    повышение эффективности финансирования образования:

сокращение числа учебных заведений, учебно-материальная база которых требует капитального  ремонта или которые находятся в аварийном состоянии;

обновление учебно-материальной базы учреждений образования (увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования образования, увеличение числа образовательных учреждений, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу, соответствующую современным требованиям и нормам);

г)	расширение социального партнерства и использование следующих
принципов в управлении образованием:

развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования (увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих попечительские, управляющие общественные советы);

В результате реализации мероприятий Программы предполагается достижение следующих социально-экономических эффектов:

а)	на районном уровне:

повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере образования за счет создания эффективной системы обеспечения качества образовательных услуг, широкого включения в нее общественно-государственных структур и профессиональных объединений;

повышение прозрачности и результативности бюджетных расходов в сфере образования;

содействие развитию различных организационно-правовых форм образовательных организаций;

повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;

модернизация технологической, социальной и инновационной инфраструктуры общего образования;

б)	на уровне образовательных учреждений:
увеличение количества  научно-образовательных комплексов и сетевых образовательных структур;

улучшение финансового состояния и повышение эффективности деятельности организаций сферы образования,  развитие их инновационного потенциала;

в)	в сфере социальной привлекательности образования:
повышение спроса на квалифицированные кадры, оптимизация их возрастной структуры;

повышение уровня доходов работников сферы образования.

12.Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнитель |  |  |  |  | Срок, годы |  |  | Ожидаемые результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 12.1. Развитие современной системы непрерывного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Разработка и реализация комплекса мер по созданию многофункциональной сети дошкольных образовательных учреждений района |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  | Расширение спектра образовательных услуг дошкольного образования, увеличение количества мест для организации дошкольного образования за счет оптимального использования зданий дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | доля первоклассни-ков, прошедших подготовку по программам дошкольного или предшкольного образования – 65% |  |  |  |
| 12.1.2. | Внедрение моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения. Организация различных форм дошкольного образования: открытие: - групп дошкольного образования при общеобразовательных школах с.Авдон, - семейных групп, -групп кратковременного пребывания при детских садах с.Михайловка, с.Миловка, д.Алексеевка |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, единых требований к уровню функциональной готовности детей к обучению в школе |  |  |  |  |  |  | доля дошкольных образовательных учреждений, работающих по моделям, обеспечиваю-щим преемственность дошкольного и начального общего образования – 100% |  |  |  |
| 12.1.3. | Поддержка создания на базе дошкольных образовательных учреждений системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь для детей с детьми до трех лет. |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  | Создание центров поддержки семейного воспитания, игровых центров |  |  |  |  |  |  | доля дошкольных образовательных учреждений, в которых действуют центры поддержки семейного воспитания от 0% довести до 15% |  |  |  |
| 12.1.4. | Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  | 2009-1013 |  |  |  |  |  |  |  | подготовка и переподготовка педагогов дошкольных образовательных учреждений, групп для детей раннего возраста и предшкольной подготовки; создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; создание системы мониторинга качества образования |  |  |  |  |  |  | доля педагогов дошкольных образовательных учреждений, прошедших подготовку или переподготовку по предшкольному образованию – 100 % |  |  |  |
| 12.1.5. | Обеспечение дошкольных учреждений новым технологическим оборудованием, необходимыми учебными материалами, пособиями |  | Отдел образования, предприятия по согласованию |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  | укрепление материальной базы дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2.1 | Реализация Национальной образовательной стратегии «Наша новая школа» |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | внедрение нового поколения образовательных стандартов; создание и развитие системы поиска и поддержки талантливых детей; усиление ресурсной обеспеченности образования с использованием эффектов и достижений приоритетного национального проекта «Образование»; внедрение здоровьесбере-гающих технологий и минимизация рисков для здоровья в процессе обучения; обеспечение доступности качественного общего образования; формирование у учащихся широкого спектра современных образовательных компетенций, внеучебных достижений, осознанной потребности в дальнейшем личностном и профессиональном развитии |  |  |  |  |  |  |  |  | реализация широкого спектра современных образовательных задач, направленных на достижение нового качества образования, -100% |  |  |  |  |
| 12.1.2.2. | Оптимизация сети и штатных расписаний общеобразовательных учреждений района путем их преобразования с учетом демографической ситуации (по отдельному плану), повышения качества профессионально-педагогических ресурсов, состояния учебной и материально-технической базы |  |  | Отдел образования, централизованная бухгалтерия учреждений образования, образовательные учреждения района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | для функционирования эффективной сети и различных форм получения общего среднего образования (базовые школы, ресурсные центры, автономные общеобразовательные учреждения, экстернат, семейное образование, самообразование, дистанционное обучение и др.) обеспечение кардинального повышения качества преподавательского состава общеобразовательных учреждений путем совершенствования механизма аттестации работников образования, практики переподготовки и переквалификации учителей; привлечение в систему образования |  |  |  |  |  |  |  |  | молодых и высококвалифицированных специалистов; доведение размера средней заработной платы учителей до уровня средней оплаты труда в экономике региона, а высоко-квалифицированных специалистов - до уровня в 1,5-2 раза выше среднего в экономике; создание сети базовых школ, ресурсных центров -не менее 25%; учреждений путем реорганизации отдельных учреждений в форме присоединения, слияния, выделения, преобразования |  |  |  |  |
| 12.1.2.3. | Принятие комплекса мер по устранению дисбаланса между численностью работников и учащихся в сфере общего образования |  |  | Отдел образования, централизованная бухгалтерия, образовательные учреждения района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | сокращение неэффективных расходов в системе общего образования; сокращение численности управленческого и обслуживающего персонала в образовании; увеличение средней наполняемости классов до оптимального уровня |  |  |  |  |  |  |  |  | достижение оптимального соотношения численности работников и учащихся в сфере общего образования |  |  |  |  |
| 12.1.2.4. | Разработка и внедрение современных образовательных моделей «базовая школа с сетью филиалов», «социокультурный комплекс», «ресурсный центр», включенных в систему непрерывного образования |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | обеспечение непрерывного образования на основе преемственности образовательных программ и сетевого взаимодействия уровней образования (дошкольного, общего, дополнительного) |  |  |  |  |  |  |  |  | создание профильных интегрированных программ в рамках развития моделей непрерывного образования: |  |  |  |  |
| 12.1.2.5. | Обеспечение внедрения в практику новых государственных стандартов общего образования, обеспечивающих ориентацию образовательных программ на освоение знаний и на умение их добывать и применять, развитие ключевых компетенций обучающихся и достижение эквивалентного федеральным образовательным стандартам качества общего образования |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | внедрение на всех ступенях общего образования системы объективной оценки качества путем использования процедур, технологий, инструментальных средств аттестационных и мониторинговых обследований на основе апробированных российских и зарубежных аналогов; формирование рейтинга учреждений общего образования; разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в оценке качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение внедрения в практику новых государственных стандартов общего образования- 100%; достижение образовательными учреждениями эквивалентного федеральным образовательным стандартам качества общего образования -70% |  |  |  |  |
| 12.1.2.6. | Разработка и внедрение авторских и модификационных педагогических технологий |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | обеспечение высокой технологичности образовательного процесса на основе эффективного дидактического инструментария |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень усвоения учебного материала учащимися - не менее 70% |  |  |  |  |
| 12.1.2.7. | Создание системы распространения инновационного опыта школ и учителей - победителей конкурсов, стимулирование внедрения перспективных экспериментальных проектов, поощрение творческих инициатив педагогов |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | создание реестра образовательных учреждений, банка данных учителей-новаторов |  |  |  |  |  |  |  |  | доля победителей конкурсов учителей и школ, занимающихся распространением инновационного опыта, - не менее 50% |  |  |  |  |
| 12.1.2.8. | Внедрение инновационных образовательных технологий сохранения и развития здоровья детей и молодежи |  |  | Отдел образования. образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | использование инновационных индивидуальных программ медико-психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося; внедрение оптимальных схем организаций высококачественного питания школьников; создание системы постоянного консультирования и информирования родителей для оказания компетентной помощи ребенку |  |  |  |  |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии, основанные на самоорганизации здорового образа жизни, -не менее 70% |  |  |  |  |
| 12.1.2.9. | Реализация образовательных программ по предпрофильной подготовке и профильному обучению путем интеграции школ и учреждений дополнительного образования, работодателей, институтов гражданского общества |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения; общественные организации района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | обеспечение доступности качественных образовательных услуг; индивидуализация образования на основе индивидуальных учебных планов |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, - не менее 40% |  |  |  |  |
| 12.1.2.10. | Совершенствование системы муниципальных конкурсов и олимпиад для одаренных детей и талантливой молодежи |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | выявление и поддержка одаренных детей, подготовка будущих лидеров в различных областях науки, культуры, образования, различных направлениях социально-экономической сферы |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах,- 15% |  |  |  |  |
| 12.1.2.11. | Совершенствование системы именных стипендий для победителей конкурсов и олимпиад |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | обеспечение поддержки одаренных детей на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  | число победителей конкурсов и олимпиад, получивших именные стипендии, -не менее 50 чел. |  |  |  |  |
| 12.1.2.12. | Организация научно-исследовательской работы с одаренными детьми во внеучебное время |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | создание организационных и иных ресурсных условий для обеспечения непрерывной поддержки одаренных детей; внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учащихся, занимающейся научно-исследовательской работой,-15% |  |  |  |  |
| 12.1.2.13. | Дальнейшее развитие и совершенствование практики проведения районных конкурсов профессионального педагогического мастерства «Учитель года башкирского языка и литературы», «Учитель года», включающего конкурсы «Учитель года русского языка и литературы» |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | выявление, обобщение и пропаганда позитивного педагогического опыта |  |  |  |  |  |  |  |  | доля педагогических работников, участвующих в республиканских и межрегиональных конкурсах профессионального мастерства, - 10% |  |  |  |  |
| 12.1.2.14. | Формирование банка базовых требований к обучающим, экспертным, тестовым системам для использования в сфере повышения квалификации педагогических работников |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | создание унифицированной электронной коллекции тестовых систем и современных образовательных технологий, обеспечение их сертификации; обучение представителей профессионального педагогического сообщества внедрению систем диагностики и мониторинга качества обучения |  |  |  |  |  |  |  |  | доля педагогических работников, прошедших подготовку или повышение квалификации для внедрения системы диагностики и мониторинга качества обучения, -50% |  |  |  |  |
| 12.1.2.15. | Создание системы диагностики профессиональных потребностей педагогических работников и изучение уровня их профессионализма |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | обеспечение диагностики профессиональных потребностей педагогических работников и изучение уровня их профессионализма |  |  |  |  |  |  |  |  | доля педагогических работников, прошедших аттестации в соответствии с новым порядком, от общего числа педагогических работников- 100% |  |  |  |  |
| 12.1.2.16. | Создание комплексной системы, обеспечивающей безопасность образовательной среды и здоровьесбережение в образовании |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  | Создание комфортной безопасной образовательной среды для обучающихся и педагогов |  |  | доля общеобразовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения и «тревожными» кнопками, - -____% к 2012 году; доля общеобразовательных учреждений, имеющих оснащенные медицинские кабинеты (пункты) в соответствии с нормативами, -_____ к 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Национальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. | Обеспечение реализации основных положений Концепции национального образования и принципов обучения на родных языках в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | совершенствование учебной, воспитательной и научно-методической деятельности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | доля обучающих родные языки в районе довести до – 70 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2. | Создание Координационного совета при отделе образования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по вопросам национального образования |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009 |  |  | создание совещательного органа, принимающего решения по вопросам развития национального образования в районе |  |  |  |  | привлечение педагогов-практиков и ученых к обсуждению и решению вопросов в области национального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3. | Создание системы распространения передового педагогического опыта победителей районного и участников межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», республиканского конкурса на денежное поощрение лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков, выпуск научно- методического сборника «Родные языки в школе» |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | создание банка данных учителей - победителей районного и участников межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», республиканского конкурса на денежное поощрение лучших учителей и преподавателей башкирского и русского языков; распространение инновационного педагогического опыта; повышение качества преподавания государственных и родных языков |  |  |  |  | доля победителей конкурсов, занимающихся распространением передового педагогического опыта, - не менее 60%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4. | Организация и проведение курсов, семинаров, научно-практических конференций в целях внедрения в образовательных учреждениях наиболее эффективных технологий преподавания родных и государственного башкирского языка |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки национальных педагогических кадров |  |  |  |  | доля национальных педагогических кадров, владеющих ин-формационно-коммуникаци-онными технологиями, - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.5. | Осуществление постоянного мониторинга состояния и тенденций развития родных языков в ОУ; создание на основе мониторинга базы данных в целях разработки текущей стратегии развития и изучения родных языков |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | развитие системы мониторинга качества образования в национальной школе |  |  |  |  | доля ОУ, где налажено систематическое измерение качества образования родных языков, - 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.6. | Создание условий для полноценного изучения государственных языков и предметов по истории и культуре Башкортостана |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | обновление образовательного процесса новыми учебными материалами, электронными учебниками нового поколения, способствующими повышению качества образования; обеспечение качественного обучения государственным языкам и предметам по истории и культуре Башкортостана; сетевая форма повышения квалификации и переподготовки национальных педагогических кадров, в том числе с использованием дистанционных технологий, проектной деятельности |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, обеспеченных учебниками, учебно- методическими пособиями, дидактическим материалом, аудиовизуальными средствами по башкирскому языку, родным языкам, истории и культуре Башкортостана, - 100%; доля национальных педагогических кадров, прошедших через сетевую форму повышения квалификации или переподготовки с использованием дистанционных технологий, проектной деятельности, -30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.7. | Развитие непрерывного национального образования и обеспечение преемственности обучения на родном языке |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | открытие национальных дошкольных групп при дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  | создание моделей непрерывного национального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Воспитание и дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1. | Расширение образовательных услуг, осуществляемых учреждениями дополнительного образования детей |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | достижение многообразия видов деятельности, удовлетворяющих потребности и интересы учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учреждений дополнительного образования, осуществляющих введение новых образовательных услуг, - 50% |  |  |  |  |
| 12.3.2. | Участие учреждений дополнительного образования детей в организации профильного обучения в рамках социокультурных комплексов |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | интеграция учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учреждений дополнительного образования детей, участвующих в сетевом взаимодействии, - не менее 70% |  |  |  |  |
| 12.3.3. | Организация и проведение районных и участие в республиканских конкурсах на лучшие образовательные программы по воспитанию* |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, учреждения дополнительного образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | выявление, обобщение и пропаганда позитивного педагогического опыта |  |  |  |  |  |  |  |  | доля специалистов учреждений дополнительного образования, участвующих в республиканских конкурсах на лучшие образовательные программы в системе дополнительного образования детей - 10% |  |  |  |  |
| 12.3.4. | Оказание научно- методической помощи педагогам учреждений дополнительного образования детей; обновление научно-методического и программно-методического обеспечения воспитания |  |  | Отдел образования, районный методический кабинет, учреждения дополнительного образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | разработка образовательных программ, направленных на усиление региональной направленности содержания дополнительного образования детей; совершенствование содержания, методов и форм работы с учащимися |  |  |  |  |  |  |  |  | доля специалистов учреждений дополнительного образования, получивших научно- методическую помощь в БИРО, вузах, -70% |  |  |  |  |
| 12.3.5. | Развитие сети и совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей |  |  | Администрация муниципального района Уфимский район, отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | расширение перечня дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разветвленной сети филиалов -не менее - 40 |  |  |  |  |
| 12.4. Охрана прав детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. | Создание психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк) в образовательных учреждениях |  |  | Орган опеки и попечительства, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | усиление роли психолого-медико-педагогических консилиумов при определении индивидуального педагогического маршрута детей с ограниченными возможностями здоровья; организация повышения квалификации для специалистов психолого-медико- педагогических консилиумов; |  |  |  |  |  |  |  |  | доля муниципальных образований, в которых действуют психолого-медико- педагогические консилиумы - 95% |  |  |  |  |
| 12.4.2. | Развитие нормативно-правовой, научно- методической базы, финансовых механизмов организации воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях |  |  | Администрация района, Орган опеки и попечительства |  |  |  |  | 2009-2010 |  |  | организация воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях |  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей- сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, - _____% |  |  |  |  |
| 12.4.3. | Обеспечение социально-правовой защиты выпускников Чесноковского детского дома |  |  | Орган опеки и попечительства |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.4. | Внедрение новых форм семейного воспитания (приемная семья, патронатное воспитание и другие) |  |  | Орган опеки и попечительства, Чесноковский детский дом |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.5. | Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и дальнейшее их жизнеустройство. Выявление неблагополучных семей и детей группы риска. |  |  | Орган опеки и попечительства, образовательные учреждения, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. Формирование системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1. | Формирование муниципального банка данных образовательных учреждений района |  |  | Отдел образования, районный центр педагогической информации |  |  |  |  | 2009-2010 |  |  | создание информационной базы данных образовательных учреждений, используемой для решения вопросов управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, представленных в муниципальном банке данных, - 100% |  |  |  |  |
| 12.5.2. | Формирование муниципального банка данных педагогических работников |  |  | Отдел образования, районный центр педагогической информации |  |  |  |  | 2009-2010 |  |  | создание информационной базы данных педагогических работников, используемой для решения вопросов управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |  | доля педагогических работников, представленных в муниципальном банке данных, - 100% |  |  |  |  |
| 12.5.3. | Формирование муниципального банка данных учащихся |  |  | Отдел образования, районный центр педагогической информации |  |  |  |  | 2009-2010 |  |  | создание информационной базы данных учащихся, используемой для решения вопросов управления качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |  | доля учащихся, представленных в муниципальном банке данных, - 100% |  |  |  |  |
| 12.5.4. | Создание и организация Совета по качеству образования при отделе образования |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009 - 2010 |  |  | Создание органа, принимающего решения в вопросах управления качеством общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества образования учащихся и образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями общего образования |  |  |  |  |
| 12.5.5. | Внедрение систем менеджмента качества образования в образовательных учреждениях |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009 - 2013 |  |  | сертификация образовательных учреждений на соответствие стандартам качества |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение числа образовательных учреждений, сертифицированных на соответствие стандартам качества |  |  |  |  |
| 12.5.6. | Внедрение механизмов материального стимулирования качества и эффективности образовательной деятельности, осуществляемой работниками образовательных учреждений |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2010 -2013 |  |  | повышение оплаты труда работников образовательных учреждений в зависимости от качества их педагогической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение средней заработной платы работников образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 12.6. Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1. Создание организационных и методических основ формирования системы государственно-общественного управления образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1.1. | Методическое сопровождение развития органов самоуправления образовательных учреждений, реализующих государственно-общественный характер управления |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | внедрение в практику работы на муниципальном уровне и общеобразовательных учреждений республиканской модели госуд.-общественного управления образованием; создание образовательно-общественного экспертного сообщества из числа родительской и педагогической общественности, представителей организаций науки, культуры, предприятий, известных своей благотворительной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  | доля общественных институтов, участвующих в реализации приоритетных направлений образовательной политики Республики Баш-, кортостан,-50% |  |  |  |  |
| 12.6.1.2. | Обеспечение комплексной подготовки представителей органов государственно- общественного управления образованием района |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | проведение общественной экспертизы и мониторинга развития образования, участия представителей органов государственно- общественного управления образованием в независимой оценке качества образования, аттестации педагогических и руководящих работников, аттестации образовательных учреждений; анализ деятельности органов общественного управления образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.2. Создание нормативно-правовой базы государственно-общественного управления системой образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.2.1. | Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих полномочия, компетенцию, механизмы и формы общественно- гражданского участия в управлении образованием |  |  | Отдел образования; образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | формирование оптимальных условий внедрения эффективных форм организации управления образовательным процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.2.2. | Обеспечение нормативного регулирования полномочий, компетенций, механизмов и форм общественно-гражданского участия в управлении образованием |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | обеспечение преемственности работы всех структур системы образования района с обеспечением расширения общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.2.3. | Организация самоуправления в общеобразовательных учреждениях района |  |  | общеобразовательные учреждения района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | разработка положения об управляющем совете как инновационной форме самоуправления общеобразовательным учреждением |  |  |  |  |  |  |  |  | доля общеобразовательных учреждений, создавших управляющие советы, - 50% |  |  |  |  |
| 12.6.2.4. | Организация мониторинга представления ежегодных публичных отчетов образовательных учреждений |  |  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения района |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | проведение научно- практических конференций, семинаров, заседаний, круглых столов с участием всех ОУ; создание Интернет- представительств образовательных учреждений на сайтах педагогических учреждений; |  |  |  |  |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, представляющих ежегодные публичные отчеты, - 80% |  |  |  |  |
| 12.6.3. Обеспечение координации и взаимодействия органов муниципального и общественного управления образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.3.1. | Обеспечение взаимодействия органов управления образовательных учреждений с органами общественно- гражданского управления образованием |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | организация постоянного сотрудничества органов общественно-гражданского управления и образовательных учреждений в осуществлении независимой оценки качества образования, аттестации педагогических и руководящих работников, аттестации образовательных учреждений; развитие системы общественной экспертизы, общественных консультаций, общественного мониторинга состояния и развития образования; |  |  |  |  |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, осуществляющих взаимодействие с органами общественно-гражданского управления образованием, -50% |  |  |  |  |
| 12.6.3.2. | Обеспечение общественно-гражданского участия в управлении образованием |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  | 2009-2013 |  |  |  |  | вовлечение общественно-гражданских институтов в управление и контроль качества образования как на уровне учреждении, так и на муниципальном уровне (общественные, управляющие и попечительские советы, школьные, управляющие советы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля общественно- гражданских институтов, вовлеченных в управление и контроль качества образования как на уровне учреждений, так и на муниципальном уровне (общественные, управляющие и попечительские советы, школьные, управляющие советы), -50% |  |  |  |  |
| 12.6.3.3. | Внедрение моделей государственно- общественного управления в образовательных учреждениях, развитие попечительской деятельности в системе образования; разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  | 2009-2010 |  |  |  |  | научно-методическое обеспечение деятельности управляющих и попечительских советов в образовательных учреждениях; развитие информационно-образовательной среды для участия общественности в образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, внедряющих модели государственно- общественного управления, -70% |  |  |  |  |
| 12.6.5. Реализация прав участников образовательного процесса на участие в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.5.1. | Создание районного общественного совета по управлению образованием, призванного осуществлять общественный контроль за состоянием системы образования, реализацией программ развития, соблюдением законных прав и интересов обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, их финансово- хозяйственной деятельностью, использованием средств из добровольных пожертвований на совершенствование образовательного процесса |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009 -2010 |  |  | обеспечение общественного контроля за управлением системой образования района и состоянием образовательных учреждений; совершенствование механизма общественного участия в управлении образованием; активизация участия общественно-гражданских институтов в управлении образованием; обеспечение координации и взаимодействия муниципального и общественного управления образованием |  |  |  |  |  |  |  |  | доля общественно- гражданских институтов, участвующих в управлении образованием -50% |  |  |  |  |
| 12.7. Формирование информационной образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.1. | Дальнейшее развитие районной образовательной информационной системы, интегрированной в республиканское образовательное пространство |  |  | Отдел образования, районный центр педагогической информации |  | 2009-2013 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оснащение образовательных учреждений общего образования средствами информатизации; поддержка и развитие районного центра педагогической информации как центра информатизации системы образования района; создание школьных информационных центров, обеспечение высокопроизводительного устойчивого выхода в Интернет; создание системы интерактивного сбора данных о системе образования района; создание интернет-сайтов образовательных учреждений всех типов с последующей их интеграцией в республиканский образовательный портал |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, имеющих информационные центры; доля образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в сеть Интернет |  |  |  |  |
| 12.7.2. | Формирование личности обучающегося, обладающего широким спектром образовательных компетентностей (технологическая, информационная, социальная и коммуникативная) и готового предпринять осознанный и ответственный жизненный выбор |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внедрение в образовательный процесс информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания образования; разработка системы тестирования образовательных достижений обучающихся, степени овладения учебными предметами; создание защищенного образовательного пространства; формирование информационной и технологической компетентности обучающихся; развитие информационно-технологической среды для участия общественности, в том числе родительской, в |  |  |  |  | доля учащихся, охваченных обучением с использованием информационно- коммуникационных технологий - 90% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.3. | Разработка электронных учебно-методических комплексов и обеспечение эффективного использования цифровых образовательных ресурсов | Отдел образования, РЦПИ |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  | создание системы поддержки электронных официальных образовательно- информационных интернет-порталов, привлечение педагогов к разработке и публикации электронных образовательных ресурсов на официальном образовательном портале; дополнение традиционных средств обучения электронными ресурсами интеллектуального развития с использованием информационных мощностей образовательного канала в условиях преемственности уровней образования; сертификация электронных образовательных ресурсов; обеспечение удаленного доступа обучающихся к федеральным и республиканским электронным образовательным ресурсам, размещенным в сети Интернет |  |  |  |  |  |  | доля образовательных учреждений, обеспечивающих учебные дисциплины электронными образовательными ресурсами; доля учащихся, получивших образовательные услуги с применением информацион-но- коммуникаци-онных технологий; доля образовательных учреждений, представленных на республиканском образовательном портале |  |  |  |  |  |  |
| 12.8. Внедрение новых финансово-экономических механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1. Внедрение нормативного финансирования в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1.1. | Достижение оптимального баланса образовательных и финансово-экономических механизмов нормативного финансирования |  |  | Отдел образования, Централизованная бухгалтерия |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  | создание конкурентной среды в системе образования за счет стремления образовательных учреждений к поддержанию и постоянному повышению своей конкурентоспособности; обеспечение гарантии учащимся в получении качественного и доступного образования вне зависимости от места проживания и прочих условий; предоставление возможностей выбора образовательных услуг для обучающихся, родителей; достижение объективности и |  |  |  |  |  |  |  |  | охват образовательных учреждений нормативным финансированием -100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прозрачности при формировании бюджета и распределении финансовых средств; повышение эффективности расходования бюджетных средств; повышение самостоятельности образовательного учреждения в распоряжении финансовыми средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1.2. | Обеспечение снижения возможных социальных рисков, резких и массовых отрицательных последствий введения нормативного финансирования общеобразовательных учреждений района |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  | 2009-2010 | обеспечение переходного (адаптационного) периода (сроком три года) на нормативное финансирование, выравнивание условий обеспечения доступности качественного образования для обучающихся, обеспечение функционирования образовательных учреждений с учетом перераспределения внутренних резервов: оптимизации штатных расписаний в строгом соответствии с реальными потребностями школ в тех или иных должностях; достижение оптимальной наполняемости классов-комплектов и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1.3. | Обеспечение информационно-методического сопровождения внедрения нормативного финансирования |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9. Переход на новую систему оплаты труда по отрасли «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9.1. | Введение новой системы оплаты труда работников в образовательных учреждениях района |  |  | Отдел образования |  |  |  |  | 2009-2010 |  |  | дифференциация и повышение оплаты труда работников образования; стимулирование и повышение качества предоставления образовательных услуг; обеспечение гарантированного уровня этих услуг; оптимизация кадрового состава работающих в общеобразовательных учреждениях; материальное стимулирование качества и эффективности образовательной деятельности, осуществляемой работниками образовательных учреждений |  |  |  |  | введение новой системы оплаты труда работников в системе образования -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9.2. | Внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательных учреждений |  |  | Отдел образования |  |  |  | 2009-2010 |  |  |  |  | вариативные экономические модели функционирования образовательных учреждений по уровням образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9.3. | Обеспечение информационно-методического сопровождения введения новой системы оплаты труда |  |  | Отдел образования |  |  |  | 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение финансово- экономической компетентности руководителей органов управления образования и образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |