Утверждено

на заседании Совета отдела образования

администрации МР Уфимский район РБ

от _______________ 2010 г. № _________

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ГОДА УЧИТЕЛЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ УФИМСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Разработка районной целевой программы «Педагогические кадры муниципального района Уфимский район на 2010-2012 годы» | III квартал 2010 года | Отдел образования |
| 1.2. | Разработка районной целевой программы «Информатизация системы образования муниципального района Уфимский район на 2011 - 2013 годы» | II квартал 2010 года | Отдел образования Районный центр педагогической информации |
| 1.3. | Торжественное открытие Года учителя Проведение конференции учителей | I квартал 2010 года | Отдел образования |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства учителя, развитие профессиональных сообществ |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсов повышения профессионального мастерства «Учитель года – 2010», «Учитель года башкирского языка и литературы – 2010», «Учитель татарского языка и литературы – 2010», «Лучший директор - 2010», «Мой лучший урок», «Воспитатель года – 2010», «Педагог-исследователь», «Педагог – исследователь», «Педагог дополнительного образования» | октябрь – ноябрь 2010 г. | Отдел образования Районный методический кабинет |
| 2.2. | Проведение районной выставки-конкурса преподавателей дополнительного образования ДДТ, СЮН - ЭЦ | август 2010 г. | Руководители учреждений дополнительного образования |
| 2.3. | Проведение публичных церемоний, посвященных Международному дню учителя, награждение лучших учителей, присвоению почетных званий, вручению правительственных наград | октябрь 2020 г. | Отдел образования Районный методический кабинет |
| 2.4. | Проведение конкурса инновационных проектов, посвященных Году учителя | ноябрь 2010 г. | Районный методический кабинет |
| 2.5. | Конкурс методических разработок учителей «Информационно - коммуникационные технологии в творчестве учителя» | ноябрь 2010 г. | Районный центр педагогической информации |
| 2.6. | Проведение районных конкурсов «Лучший образовательный сайт», «Лучший кабинет информатики» | февраль 2010 г. | Районный центр педагогической информации |
| 3. Мероприятия по организации общественно-профессионального обсуждения вопросов профессионального развития педагога |  |  |  |
| 3.1. | Фестивали уроков учителей-предметников | февраль-январь 2010 г. | Районный методический кабинет |
| 3.2. | Проведение семинаров о современных требованиях к профессионализму учителя | сентябрь – декабрь 2010 г. | Инспектора отдела образования, районный методический кабинет |
| 3.3. | Проведение ежегодного туристического слета учителей | июнь 2010 г. | Районная профсоюзная организация работников образования |
| 3.4. | Проведение районной спартакиады, посвященной Году учителя | февраль, сентябрь 2010 г. | Отдел образования Районная профсоюзная организация работников образования |
| 3.5. | Проведение августовского педагогического совета, посвященного профессиональному развитию учителя | август 2010 г. | Отдел образования Районный методический кабинет |
| 3.6. | Подведение итогов Года учителя | декабрь 2010 г. | Отдел образования |
| 4. Мероприятия по формированию позитивного образа учителя средствами культуры и искусства |  |  |  |
| 4.1. | Конкурс в общеобразовательных учреждениях стенгазет «Мой любимый учитель» | сентябрь – декабрь 2010 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 4.2. | Проведение смотра художественной самодеятельности педагогических работников | в течение 2010 г. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.3. | Проведение экспозиций, выставок работ, раскрывающих задачи и условия профессиональной деятельности учителя | апрель-октябрь 2010 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 4.4. | Выпуск издания «Лучшие учителя МР Уфимский район» (победители педагогических конкурсов РФ, РБ) | ноябрь - декабрь 2010 г. | Районный центр педагогической информации |
| 5. Мероприятия по формированию позитивного образа учителя с помощью средств массовой информации |  |  |  |
| 5.1. | Создание и поддержка на сайте в сети Интернет рубрики, посвященной Году учителя | в течение 2010 г. | Районный центр педагогической информации |
| 5.2. | Публикация материалов открытых обсуждений, круглых столов, статей по вопросам профессионализма современного учителя с участием лучших педагогов, ветеранов педагогического труда, представителей органов власти, общественных организаций, родительской общественности и средств массовой информации. | в течение 2010 г. | Отдел образования |